Технологическая карта при работе на высоте, при кровельных работах

1. Область применения

1.1. Технологическая карта, именуемая далее по тексту ТК, разработана на ремонт черепичной кровли. Кровли из мелкоштучных материалов, которыми являются глиняная пазовая штампованная черепица, преимущественно применяют при устройстве чердачных покрытий малоэтажных зданий гражданского назначения. Такие кровли устраивают на крышах любой формы, покрывая любую поверхность с крутыми скатами при минимальном уклоне крыш 33%.

Рис.1. Черепица глиняная, пазовая, штампованная и ее соединение

1.2. Технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства кровельных работ.

1.3. Цель создания представленной ТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по проведению ремонтных кровельных работ, показать состав и содержание ТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

1.4. На базе ТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов ремонтных кровельных работ.

1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

1.6. Применение ТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.7. В состав работ, последовательно выполняемых, при производстве ремонтных работ входят:

- демонтаж пришедшей в негодность черепицы и обрешетки;

- смена отдельными местами обрешетки из брусков с прозорами;

- смена черепичной кровли отдельными участками с добавлением нового материала 50%.

1.8. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

2. Организация и технология выполнения работ

2.1. Замена предусмотренных проектом материалов и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

2.2. В процессе производства работ поверхности предохраняют от атмосферных осадков и производственных жидкостей. На открытом воздухе кровельные работы ведут при отсутствии атмосферных осадков снегопада, гололеда и дождя при температуре наружного воздуха до минус 20 °С.

2.3. До начала кровельных работ должны быть закончены все виды подготовительных и предшествующих работ:

- проверка качества материалов;

- подготовка необходимых инструментов, инвентаря, подъемных и транспортных механизмов.

2.4. Пришедшую в негодность на отдельных участках черепичную кровлю снимают путем выдергивания гвоздей, крепящих черепицу к обрешетке, а дефектную обрешетку вырезают ножовкой.

2.5. Кровельные работы выполняют специализированные звенья, состоящие из трех кровельщиков II, III и IV разрядов. Кровельщик IV разряда укладывает черепицу и проверяет правильность укладки. Рабочий III разряда окалывает черепицу, крепит и промазывает цементным раствором коньковые и реберные шаблоны, помогает рабочему IV разряда. Подсобный рабочий II разряда подает и раскладывает стопками черепицу, поднимает на чердак раствор и другие материалы, разбирает дефектные места кровли.

2.6. На каждое звено рабочих обычно отводят одну захватку - скат крыши. Укладывают черепицу рядами, начиная от одного угла ската, перемещаясь к другому. На скате, в продольном и поперечном направлениях, необходимо укладывать целое число черепиц, при этом каждую черепицу следует размещать на двух брусках обрешетки.

2.7. Ремонт крыши начинают от угла карнизного свеса по направлению к коньку. Первые два ряда укладывают с чердака, остальные - со скамейки или стремянки.

2.8. При устройстве новой обрешетки применяют деревянные бруски сечением 50х50 или 60х60 мм с прозорами. Обрешетку крепят гвоздями к бобышкам и доскам, уложенным в теле плиты покрытия или между плитами утеплителя первого слоя.

При замене обрешетки необходимо соблюдать следующие требования:

стыки обрешетки следует располагать вразбежку;

брусками обрешетки должны быть уложены на таком расстоянии между собой, чтобы каждая черепица укладывалась на два бруска;

в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, устраивают сплошной настил из досок, который до устройства кровли покрывают оцинкованным металлом.

2.9. Черепицу следует укладывать на обрешетку рядами от карниза к коньку по предварительной разметке. Каждый вышележащий ряд должен перекрывать нижележащий, препятствуя таким образом затеканию воды и попаданию снега на чердак. Наряду с этим осуществляют перевязку швов - нечетные ряды начинают целыми черепицами, четные - половинками. Черепицу укладывают с напуском в продольном и поперечном направлениях примерно на 20 мм. Крепят черепицу к обрешетке гвоздями, которые забивают в отверстия, предусмотренные при изготовлении. При уклонах кровли более 50% черепицу крепят через ряд, при уклонах более 100% - во всех рядах.

По истечении 2-3 месяцев после прекращения осадочных деформаций швы между рядами черепицы промазывают со стороны чердака цементно-известковым раствором с введением пакли или опилок.

Рис.2. Схема крепления пазовой штампованной черепицы

2.10. Конек и ребра оформляют коньковой черепицей (смотри рис.3), которую укладывают на цементно-известковом растворе, дополнительно закрепляя каждую вторую черепицу проволокой к коньковому брусу.

Рис.3. Схема покрытия конька

1 - крюк для стремянки; 2 - раствор; 3 - проволока; 4 - проушина; 5 - деталь конька;

6 - подкладка под крюк; 7 - брусок деревянный 40х50 мм

2.11. Норма расхода материалов на 1 м сменяемой обрешетки:

бруски деревянные хвойных пород, IV сорт, сечением 50х50 мм - 0,009 м;

гвозди стальные 120х4 мм - 0,042 кг.

2.12. Норма расхода материалов на 1 м сменяемой кровли:

черепица глиняная пазовая штампованная - 6,2 шт.;

раствор цементный М 50 - 0,0027 м;

доски обрезные хвойных пород IV сорт 140х40 мм - 0,0002 м;

поковки стальные - 0,05 кг;

гвозди 120х4 мм - 0,018 кг;

сталь оцинкованная - 3,0 кг;

черепица коньковая - 0,16 шт.

Рис.4. Общий вид отремонтированной кровли

2.13. При ремонте черепичной кровли должны быть соблюдены следующие требования к готовой конструкции:

отсутствие видимых просветов в покрытии при осмотре кровли из чердачных помещений;

отсутствие отколов и трещин (в черепицах).

3. Требования к качеству и приемке работ

3.1. Перед началом производства работ по устройству кровель проверяют: качество всех материалов; их соответствие требованиям действующих ГОСТов, ТУ; состояние инструмента, механизмов, приспособлений, готовность и пригодность основания.

3.2. Контроль качества используемых материалов, а также производства работ по ремонту кровли возлагается на мастера и строительную лабораторию.

С целью обеспечения необходимого качества ремонта кровли работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения.

Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего кровельные работы.

3.3. Входной контроль

3.3.1. Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Результаты входного контроля оформляются Актом.

3.3.2. При входном контроле надлежит проверять соответствие поступающих на объект материалов и изделий действующим стандартам, техническим условиям и другими документам и требованиям. При отсутствии сертификатов качество изделий и материалов должно быть подтверждено результатами лабораторных испытаний.

3.3.3. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах.

3.4. Операционный (технологический) и инспекционный контроль

3.4.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.

3.4.2. При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций при устройстве мягкой кровли требованиям, установленным строительными нормами и правилами, проектом конструкции кровли, и другими нормативными документами.

3.4.3. При операционном контроле подлежит проверке:

- качество обрешетки;

- правильность устройства кровли заданного уклона - наложением шаблона.

3.4.4. Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в журнале производства работ по устройству кровли.

3.4.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество кровельных работ выборочно по усмотрению заказчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии возведения сооружения.

3.4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований в соблюдении необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.

3.5. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование процессов и конструкций, подлежащих контролю | Технические характеристики оценки качества | Предмет контроля |  | Способ контроля и инструмент |  | Время проведения контроля |  | Ответственный за контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Обрешетка | Соответствие проекту | Сечение и ровность поверхности; антисептирование |  | Измерительный, рейка КОНДОР-ЗМ; визуально |  | В процессе работы |  | Строительный мастер |  |
| Укладка торцевой планки | То же | Линейность, качество крепления |  | Визуально по шнуру |  | То же |  | То же |  |
| Укладка коньковой планки | То же | Линейность, качество крепления |  | То же |  | То же |  | То же |  |
| Укладка карнизной планки | Соответствие проекту |  | Линейность, качество крепления |  | Визуально по шнуру |  | В процессе работы |  | Строительный мастер |
| Монтаж черепицы | То же |  | Плотность (отсутствие зазоров) |  | Визуально |  | То же |  | То же |
| Соблюдение нахлестов по ширине, по длине | То же |  | Прилегание черепицы друг к другу |  | Измерительный, рулетка |  | То же |  | То же |
| Ендова | То же |  | Наличие подкладочного листа |  | Визуально |  | То же |  | То же |

3.6. Обнаруженные при осмотре кровли дефекты или отклонения от проекта должны быть исправлены до сдачи ремонтных работ и закрытия Дефектной ведомости.

3.7. Приемка отремонтированной кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности, особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим конструкциям.

3.8. В ходе окончательной приемки кровли должны быть предъявлены следующие документы:

а) паспорта на примененные материалы;

б) данные о результатах лабораторных испытаний материалов;

в) журналы производства работ по устройству кровли;

г) исполнительные чертежи покрытия и кровли;

д) акты промежуточной приемки выполненных работ.

Приемку готовой кровли следует оформлять актом с указанием наименования объекта, объема выполненных работ и их качества, всех недоделок. Акт должен быть подписан представителями подрядчика и заказчика и скреплен печатями соответствующих организаций.

4. График производства работ

4.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-ч | Название и количество бригад (звеньев) | Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство черепичной кровли по сплошной обрешетке | м | 1000,0 | 952,0 | Кровельщики - 3 чел. | 01.10 29 30.10. |

4.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

4.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительный процесс, на который составлена технологическая карта;

4.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

4.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

4.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

5. Материально-технические ресурсы

5.1. Потребность в машинах и оборудовании.

5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения кровельных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

5.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и инструментов для производства кровельных работ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъемник мачтовый строительный | "Пионер" | шт. | 1 |
| 2. | Бадья для подачи материала |  | " | 1 |
| 3. | Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов | СО-108А | " | 1 |
| 4. | Шаблон |  | " | 1 |
| 5. | Рейка контрольная 2-метровая |  | " | 1 |
| 6. | Установка для подачи битумных мастик на кровлю | УПБ-1-50 | " | 1 |
| 7. | Термос для хранения и подогрева мастики с форсункой и бачком для топлива | ТБ-2 | " | 1 |
| 8. | Уровень строительный типа | УС-8 | " | 2 |
| 9. | Нож кровельный |  | шт. | 2 |
| 10. | Молоток штукатурный |  | " | 2 |
| 11. | Каски строительные |  | " | 3 |
| 12. | Пояс предохранительный для строителей |  | " | 3 |

Примечание: В целях исключения возможности конденсатообразования на холодной внутренней поверхности черепицы необходимо обеспечить надежную вентиляцию под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить внахлест рулонный водоизоляционный материал. Стыки материала промазать битумной мастикой (рис. 5).

Рис. 5. Конструкция крыши с кровлей из черепицы

1 - обрешетка; 2 - гидроизоляционный рулонный материал;

3 - черепица; 4 - направление движения воздуха

6. Охрана труда

Работодатель обязан в рамках СУОТ проанализировать опасности и их источники, представляющие угрозу жизни и здоровью работников при выполнении кровельных работ по устройству плоских и скатных крыш из различных кровельных материалов.

При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, безопасность кровельных работ должна быть обеспечена на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство:

1) организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном;

2) меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

3) методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ.

Кровельные работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, должны производиться с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа в соответствии с нарядом-допуском.

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности.

При выполнении кровельных работ газопламенным способом необходимо выполнять следующие требования безопасности:

1) баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;

2) тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях крыши, имеющей уклон до 25%. При выполнении работ на крышах с большим уклоном для стоек с баллонами необходимо устраивать специальные площадки;

3) во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.

Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.

При применении в конструкции крыш горючих и трудногорючих утеплителей наклейка битумных рулонных материалов газопламенным способом должна осуществляться в соответствии с проектной и организационно-технологической документацией на строительное производство.

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения.

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, рабочие места необходимо ограждать в соответствии с требованиями охраны труда.

На малоуклонных крышах, не имеющих постоянного ограждения, должны быть предусмотрены стационарные точки крепления применяемых средств обеспечения безопасности работ на высоте.

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20% (12°), а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20% (12°) должны применяться соответствующие системы обеспечения безопасности работ на высоте либо работы должны производиться со строительных лесов.

Места закрепления средств обеспечения безопасности работ на высоте должны быть указаны в организационно-технологической документации.

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационными документами изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или таре.

В непосредственной близости от здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ должны быть обозначены границы опасных зон.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 6 м/сек и более, порывов ветра со скоростью 10 м/сек и более.

Кровельные работы на скатных крышах должны проводиться с применением строительных лесов (в том числе - подвесных), фасадных или автомобильных подъемников.

Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию парапетов, сандриков, а также отделке свесов следует осуществлять с применением строительных лесов, фасадных или автомобильных подъемников.

Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.